## Phân tích yêu cầu
TÀI LIỆU PHÂN TÍCH YÊU CẦU DỰ ÁN VBA – DANH SÁCH HỌC VIÊN
Bước 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu yêu cầu khách hàng
Nguồn yêu cầu: Statement of Work do khách hàng cung cấp
Tóm tắt nội dung:
Tạo file danh sách học viên theo điều kiện lọc
Dữ liệu lấy từ 3 file đầu vào (2 .xls, 1 .xlsx)
Giao diện cho phép người dùng nhập điều kiện, xem trạng thái khóa học
Cho phép chọn 1 trong 2 mẫu output
File kết quả có tên kèm thời gian
Bước 2: Đặt câu hỏi với khách hàng – VOC Template
STT | Nhóm câu hỏi | Câu hỏi | Ghi chú khách hàng
1 | Mục tiêu | Dự án này nhằm giải quyết vấn đề gì trong công việc hiện tại?
2 | Mục tiêu | Kết quả đầu ra mong muốn là gì?
3 | Phạm vi sử dụng | Ai sẽ sử dụng công cụ này?
4 | Tần suất sử dụng | Công cụ sẽ dùng định kỳ hay một lần?
5 | Dữ liệu | Nội dung chi tiết của 3 file đầu vào là gì?
6 | Dữ liệu | Có yêu cầu kiểm tra trùng lặp hoặc xác thực không?
7 | Giao diện | Điều kiện lọc gồm những tiêu chí nào?
8 | Giao diện | Trạng thái khóa học nên hiển thị ra sao?
9 | Output | Mẫu output có cần preview trước khi xuất không?
10 | Output | Định dạng file kết quả mong muốn là gì?
11 | Output | Tên file kết quả nên gắn thời gian theo định dạng nào?
12 | Bảo mật | Có yêu cầu bảo mật hoặc hạn chế chỉnh sửa file không?
13 | Phi chức năng | Yêu cầu về tốc độ xử lý hoặc thời gian chạy?
14 | Hướng dẫn | Có cần tài liệu hướng dẫn sử dụng không?
15 | Hỗ trợ | Có nhu cầu bảo trì hoặc hỗ trợ sau dự án không?
Bước 3: Phân tích & liệt kê yêu cầu chính
✅ Yêu cầu chức năng
Nhập điều kiện lọc từ người dùng
Đọc dữ liệu từ 3 file Excel
Hiển thị trạng thái khóa học (có học viên hay không)
Cho phép chọn mẫu output (2 mẫu có sẵn)
Tạo file kết quả có tên chứa thời gian
🎛️ Yêu cầu giao diện
Form nhập liệu thân thiện
Component chọn mẫu output (ComboBox, OptionButton)
Hiển thị trạng thái rõ ràng, dễ hiểu
🔐 Yêu cầu phi chức năng
Xử lý nhanh (dưới 10 giây)
Tương thích với nhiều phiên bản Excel
Bảo mật dữ liệu nếu cần

## VOC
Biểu mẫu thu thập Voice of Customer – Dự án VBA Danh sách học viên
STT | Nhóm câu hỏi | Câu hỏi | Ghi chú từ khách hàng
1 | Mục tiêu | Dự án này nhằm giải quyết vấn đề gì trong công việc hiện tại của anh/chị?
2 | Mục tiêu | Kết quả đầu ra mà anh/chị mong muốn là gì?
3 | Phạm vi sử dụng | Công cụ này sẽ được sử dụng bởi ai? (bộ phận nào?)
4 | Tần suất sử dụng | Anh/chị dự kiến sử dụng công cụ này định kỳ hay một lần duy nhất?
5 | Dữ liệu đầu vào | Anh/chị vui lòng mô tả nội dung 3 file dữ liệu đầu vào hiện tại?
6 | Dữ liệu đầu vào | Có yêu cầu nào về xử lý trùng lặp, kiểm tra dữ liệu hay xác thực không?
7 | Giao diện | Những tiêu chí lọc nào cần người dùng nhập?
8 | Giao diện | Trạng thái hiển thị của khóa học nên được thể hiện như thế nào?
9 | Giao diện | Có cần cho người dùng xem trước (preview) mẫu output không?
10 | Output | File kết quả mong muốn ở định dạng nào (.xlsx, .csv, .pdf...)?
11 | Output | Tên file kết quả nên được định dạng ra sao (có thời gian)?
12 | Bảo mật | Có yêu cầu bảo mật hoặc giới hạn thao tác với file kết quả không?
13 | Phi chức năng | Yêu cầu về tốc độ xử lý hoặc thời gian chạy của công cụ?
14 | Hướng dẫn sử dụng | Anh/chị có cần tài liệu hướng dẫn sử dụng sau khi bàn giao không?
15 | Hỗ trợ kỹ thuật | Có nhu cầu bảo trì hoặc hỗ trợ sau dự án không?

## Kế hoạch
1. BRD – Business Requirement Document
Mục tiêu dự án:
Tự động hóa việc tạo danh sách học viên tham gia các khóa học theo điều kiện lọc từ người dùng.
Phạm vi:
1.Đọc dữ liệu từ 3 file Excel đầu vào
2.Cho phép người dùng nhập điều kiện lọc
3.Hiển thị trạng thái khóa học
4.Xuất kết quả theo 2 mẫu có sẵn
5.Tên file kết quả có thời gian đính kèm
Yêu cầu nghiệp vụ:
1.Người dùng cần lọc danh sách học viên theo tiêu chí cụ thể
2.Cần biết khóa học nào có học viên hoặc không
3.Cần chọn mẫu báo cáo đầu ra
4.Cần xuất file kết quả có định danh thời gian
2. SRS – Software Requirement Specification
Chức năng chính:
1.Form nhập liệu: TextBox, ComboBox, OptionButton
2.Đọc dữ liệu từ 3 file Excel (2 .xls, 1 .xlsx)
3.Kiểm tra trạng thái khóa học (có học viên hay không)
4.Chọn mẫu output (mẫu 1 hoặc mẫu 2)
5.Tạo file kết quả có tên: DanhSach_[ddMMyy_HHmm].xlsx
Luồng xử lý:
[Nhập điều kiện lọc] → [Đọc dữ liệu] → [Kiểm tra trạng thái] → [Chọn mẫu] → [Xuất file kết quả]
Yêu cầu phi chức năng:
1.Thời gian xử lý < 20 giây với dữ liệu mẫu
2.Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
3.Tương thích Excel 2016 trở lên
3. Test Plan & Test Cases
Test Plan:
1.Mục tiêu: Đảm bảo công cụ VBA hoạt động đúng yêu cầu
2.Phạm vi: Kiểm thử chức năng lọc, trạng thái, xuất file
3.Loại test: Functional, UI, Boundary
Test Case ví dụ:
TC ID | Mô tả | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi
TC01 | Kiểm tra lọc học viên theo mã | Nhập mã học viên → Nhấn lọc | Hiển thị đúng danh sách
TC02 | Kiểm tra trạng thái khóa học | Nhập mã khóa học → Nhấn kiểm tra | Hiển thị trạng thái đúng
TC03 | Kiểm tra xuất file | Chọn mẫu → Nhấn xuất | Tạo file đúng tên, đúng mẫu
4. Project Timeline – Gantt sơ bộ
Ngày | Nội dung | Người phụ trách
21/07 | Kickoff, phân tích yêu cầu | Tân
22/07 | Tạo logic lọc, trạng thái | Dev 1–2
23/07 | Thiết kế form, xử lý dữ liệu | Dev 3–4
24/07 | Kiểm thử nội bộ | Bạn (Tester)
25/07 | UAT, chỉnh sửa, bàn giao | Cả nhóm
5. Meeting Notes & Daily Report
Ngày | Nội dung họp | Thành viên | Ghi chú
21/07 | Kickoff dự án | Teams | Đã xác nhận yêu cầu, chia task
22/07 | Tạo logic lọc, trạng thái
23/07 | Thiết kế form, xử lý dữ liệu
24/07 | Kiểm thử nội bộ
25/07 | UAT, chỉnh sửa, bàn giao
Daily Report
Ngày | Thành viên | Task đã làm | Vấn đề gặp phải | Kế hoạch tiếp theo
21/07 | Dev 1 | Tạo form nhập liệu | Chưa xử lý lỗi định dạng | Hoàn thiện xử lý ngày mai
21/07
22/07
23/07
24/07
25/07

## 計画
1. Tóm tắt yêu cầu nghiệp v
Mục tiêu: Tạo file danh sách học viên tham gia khóa học theo điều kiện lọc từ người dùng, dữ liệu lấy từ 3 file đầu vào
2. Các chức năng chính cần triển khai
| Chức năng | Mô tả | Ngôn ngữ VBA
1 | Nhập điều kiện lọc | Người dùng nhập thông tin cần lọc học viên | Form nhập dữ liệu
2 | Đọc dữ liệu đầu vào | Đọc 3 file Excel đầu vào để lấy thông tin học viên & khóa học | VBA Workbook.Open, Range.value
3 | Hiển thị trạng thái khóa học | Giao diện thông báo khóa nào có học viên hoặc chưa có người học | Label hoặc ListBox trạng thái
4 | Chọn form output | Cho người dùng chọn 1 trong 2 mẫu báo cáo kết quả | OptionButton hoặc ComboBox
5 | Xuất kết quả | Tạo file kết quả có tên chứa thời gian thực | VBA SaveAs, Format(Now, .)
3. Tài liệu BRD (Business Requirement Document)
1. Mục tiêu dự án
2. Phạm vi dự án
3. Mô tả nghiệp vụ
4. Dữ liệu đầu vào
5. Luồng nghiệp vụ (Business Flow) – có thể vẽ bằng sơ đồ hoặc mô tả văn bản
6. Yêu cầu chức năng
7. Yêu cầu phi chức năng – ví dụ: tốc độ xử lý, dễ sử dụng
8. Output mẫu – mô tả 2 mẫu báo cáo người dùng chọn
9. Giới hạn, giả định
4. Kế hoạch phân công trong nhóm 6 người
| Thành viên | Vai trò | Nhiệm vụ chính
| Bạn (BA + Tester) | Phân tích nghiệp vụ, viết tài liệu, kiểm thử | Thu thập VOC, viết BRD/FSD, test chức năng, nghiệm thu
| Dev 1 (Backend) | Xử lý dữ liệu, logic lọc, xuất file | Input, Filter, Status, Output Module
| Dev 2 (Frontend) | Giao diện người dùng | UI Module, kết nối API
| Dev 3 (Fullstack hỗ trợ) | Tích hợp hệ thống, xử lý lỗi | Hỗ trợ cả frontend/backend, tối ưu hiệu năng
| Designer/UI/UX | Thiết kế giao diện | Mockup, trải nghiệm người dùng, hỗ trợ Dev 2
🗓 Kế hoạch triển khai 5 ngày
Ngày 1: Phân tích yêu cầu & thiết kế
Bạn: Thu thập VOC, viết BRD, lên sơ đồ khối.
Designer: Thiết kế mockup UI.
Devs: Thảo luận kiến trúc, phân tích dữ liệu đầu vào.
Ngày 2: Viết đặc tả & bắt đầu phát triển
Bạn: Viết FSD, mô tả chi tiết từng chức năng.
Dev 1: Xử lý Input + Filter Module.
Dev 2: Xây dựng UI cơ bản.
Dev 3: Setup môi trường, hỗ trợ tích hợp.
Ngày 3: Phát triển tiếp & kiểm thử nội bộ
Dev 1: Hoàn thiện Status + Output Module.
Dev 2: Kết nối UI với backend.
Bạn: Test đơn vị, viết test case.
Dev 3: Fix lỗi, tối ưu.
Ngày 4: Kiểm thử tích hợp & hiệu chỉnh
Bạn: Kiểm thử tích hợp, ghi nhận lỗi.
Devs: Sửa lỗi theo phản hồi test.
Designer: Tinh chỉnh UI nếu cần.
Ngày 5: UAT & bàn giao
Bạn: Hướng dẫn khách hàng test, ghi nhận phản hồi.
Devs: Fix lỗi cuối cùng, tạo bản build bàn giao.
Cả team: Tổng kết, nghiệm thu.

## Logic_project
Logic tổng thể của dự án VBA | CHI TIẾT TỪNG KHỐI:
1. Khởi tạo giao diện người dùng
Hiển thị form nhập liệu gồm: | 1. [Người dùng nhập điều kiện lọc]
TextBox/ComboBox để nhập điều kiện lọc (VD: mã học viên, mã khóa học, ngày học…) | Dữ liệu nhập:
OptionButton hoặc ComboBox để chọn mẫu output (mẫu 1 hoặc mẫu 2)
Nút “Lọc dữ liệu”, “Kiểm tra trạng thái”, “Xuất kết quả” | Mã khóa học (bắt buộc)
2. Xử lý dữ liệu đầu vào | Tên giảng viên (tùy chọn)
Đọc dữ liệu từ 3 file Excel: | Học lực: giỏi/khá/trung bình/yếu (radio)
2 file .xls và 1 file .xlsx
Dùng VBA Workbooks.Open để mở file, Range.Value để lấy dữ liệu | Mẫu xuất: Mẫu 1 hoặc Mẫu 2
Gộp dữ liệu thành bảng tổng hợp (mảng hoặc sheet tạm)
Xử lý lỗi:
3. Lọc danh sách học viên
Nếu thiếu mã khóa học → hiện cảnh báo
Dựa trên điều kiện người dùng nhập, lọc dữ liệu học viên phù hợp
Kiểm tra các trường hợp đặc biệt (VD: học viên chưa đăng ký, trùng mã…) | Nếu chọn sai học lực → hiện thông báo
4. Kiểm tra trạng thái khóa học | 2. [Đọc dữ liệu từ 3 file Excel]
Với mỗi khóa học, kiểm tra xem có học viên đăng ký hay không | Gồm:
Hiển thị trạng thái trên giao diện (VD: “Có học viên” / “Chưa có học viên”) | File ds_hoc_vien.xlsx: Danh sách học viên
5. Chọn mẫu output và xuất kết quả | File khoa_hoc.xlsx: Danh sách khóa học
Dựa vào lựa chọn của người dùng, áp dụng mẫu báo cáo tương ứng | File dang_ky.xlsx: Liên kết học viên – khóa học
Tạo file kết quả mới theo mẫu đã chọn
Đặt tên file theo định dạng: DanhSach_[ddMMyy_HHmm].xlsx | Xử lý lỗi:
Lưu file bằng VBA Workbook.SaveAs với Format(Now, "ddMMyy_HHmm") | Nếu không mở được file → hiện thông báo lỗi
6. Xử lý ngoại lệ và thông báo | Nếu định dạng sai (sheet, cột, header) → báo lỗi cụ thể từng file
Nếu thiếu dữ liệu hoặc sai định dạng → hiển thị thông báo lỗi | 3. [Tổng hợp & xử lý học viên + khóa học]
Nếu xuất file thành công → hiển thị thông báo “Hoàn tất”
Join dữ liệu:
Ghép học viên với khóa học theo mã học viên và mã khóa
[START]
↓ | Tính học lực:
[Người dùng mở Form VBA]
↓ | vb
[Người dùng nhập điều kiện lọc] | コピーする編集する
↓ | If điểm >= 8 then "Giỏi"
[Chọn Mẫu Output (Mẫu 1 / Mẫu 2)] | ElseIf điểm >= 7 then "Khá"
↓ | ElseIf điểm >= 5 then "Trung bình"
[Nhấn nút "Tạo danh sách"] | Else "Yếu"
↓
[Đọc dữ liệu từ 3 file đầu vào (.xls & .xlsx)]
↓
[Tổng hợp & xử lý dữ liệu học viên + khóa học] | 4. [Kiểm tra khóa học có học viên không?]
↓
[Kiểm tra trạng thái: Khóa học có học viên hay không] | Nếu không có học viên → hiện thông báo: “Không tìm thấy học viên phù hợp.”
↓
[Áp dụng mẫu Output đã chọn] | Nếu có → tiếp tục
↓
[Tạo file kết quả Excel]
↓
[Đặt tên file có đính kèm thời gian (ddMMyy_HHmm)] | 5. [Áp dụng mẫu Output]
↓
[Thông báo kết quả thành công] | Mẫu 1: Dạng danh sách đơn giản (Tên, Lớp, Điểm, Học lực)
↓
[END] | Mẫu 2: Dạng bảng nhóm theo lớp hoặc theo giảng viên
6. [Tạo file Excel + đặt tên]
Tên file: "KetQua_ddMMyy_HHmm.xlsx"
Thư mục lưu: Chỉ định trước hoặc hỏi người dùng
Nếu ghi file thất bại → báo lỗi
7. [Thông báo kết quả thành công]
Popup: “Tạo file thành công!”
Cung cấp đường dẫn đến file kết quả
✅ Sơ đồ khối gợi ý vẽ lại (dạng ngắn gọn):
text
コピーする編集する
+-------------+
¦ START ¦
+-------------+
↓
+---------------------+
¦ Mở Form VBA nhập ¦
¦ điều kiện lọc ¦
+---------------------+
↓
+-------------------------+
¦ Chọn mẫu Output (1/2) ¦
+-------------------------+
↓
+-----------------------------+
¦ Nhấn "Tạo danh sách" ¦
+-----------------------------+
↓
+----------------------------+
¦ Đọc dữ liệu từ 3 file Excel ¦
+----------------------------+
↓
+--------------------------------+
¦ Xử lý dữ liệu học viên + điểm ¦
+--------------------------------+
↓
+----------------------------------+
¦ Kiểm tra: có học viên phù hợp? ¦
+--------+-------------------------+
¦Không ¦Có
↓ ↓
+----------------+ +-------------------------+
¦ Thông báo lỗi ¦ ¦ Áp dụng mẫu Output ¦
+----------------+ +-------------------------+
↓
+------------------------------+
¦ Tạo file Excel & đặt tên ¦
+------------------------------+
↓
+------------------------------+
¦ Thông báo thành công (Popup) ¦
+------------------------------+
↓
+-------------+
¦ END ¦
+-------------+

## Test_Case
Test Case tổng thể (dạng bảng chuyên nghiệp)
TC ID | Mô tả | Input | Điều kiện đặc biệt | Kết quả mong đợi | Ghi chú
TC01 | Mở Form VBA | - | - | Form hiện lên thành công | Smoke test
TC02 | Nhập thiếu mã khóa học | Bỏ trống mã khóa | - | Báo lỗi “Thiếu thông tin bắt buộc” | Validate bắt buộc
TC03 | Nhập điều kiện hợp lệ | Mã KH: "K001", chọn "Giỏi" | Mẫu 1 | Đọc được điều kiện | Điều kiện lọc đúng
TC04 | Không chọn mẫu output | Không chọn mẫu | - | Cảnh báo “Chưa chọn mẫu kết quả” | Bắt buộc chọn mẫu
TC05 | File input thiếu cột | File bị sửa cột tên | - | Báo lỗi: thiếu cột "Họ tên" | Kiểm thử file sai định dạng
TC06 | File bị khóa/đang mở | File bị mở bởi ứng dụng khác | - | Báo lỗi không đọc được file | Lock file test
TC07 | Điểm trung bình = 8.0 | A = 8.0 | - | Phân loại: Giỏi | Boundary test
TC08 | Điểm trung bình = 7.99 | A = 7.99 | - | Phân loại: Khá | Boundary test
TC09 | Điểm trung bình = 7.00 | A = 7.00 | - | Phân loại: Khá | Boundary test
TC10 | Điểm trung bình = 6.99 | A = 6.99 | - | Phân loại: Trung bình | Boundary test
TC11 | Không có học viên khớp | Chọn điều kiện học lực = “Giỏi” nhưng file không ai đạt | - | Báo “Không có học viên phù hợp” | Lọc ra rỗng
TC12 | Áp dụng mẫu 1 | Dữ liệu đầy đủ | Mẫu 1 | Tạo file đúng cấu trúc Mẫu 1 | Functional check
TC13 | Áp dụng mẫu 2 | Dữ liệu đầy đủ | Mẫu 2 | Tạo file đúng cấu trúc Mẫu 2 | Functional check
TC14 | Ghi file thành công | Đường dẫn OK | - | File tên đúng định dạng ddMMyy_HHmm.xlsx | Kiểm tra tên
TC15 | Đường dẫn ghi lỗi | Ổ đĩa không có quyền ghi | - | Báo lỗi không thể lưu file | Test môi trường
TC16 | Tạo liên tiếp 2 file | Chạy 2 lần liên tiếp | - | Tên file khác nhau, không bị ghi đè | Test định danh
TC17 | Tên học viên chứa ký tự đặc biệt | Tên = “Lê Văn Nam” | - | Vẫn xuất đúng tên | Unicode & ký tự đặc biệt
TC18 | Tên file có chứa tiếng Việt | Chạy trên máy không hỗ trợ Unicode | - | Không bị lỗi font | Kiểm thử ngôn ngữ